## Objaśnienia
Zał.19_Harmonogram rzeczowo - finansowy
1. | Należy rozpocząć wypełnianie formularza od wyboru opcji (czy projekt jest objęty przepisami o pomocy publicznej?) w pierwszym wierszu
1. | Załącznik nr 19 - Harmonogram rzeczowo finansowy składa się z czterech arkuszy (objaśnienia, w.całkowite, w.niekwalifikowane oraz podsumowanie)
2. | Należy wypełniać jedynie pola inne niż szare i czerwone.
3. | Jeżeli którekolwiek pole wyświetla się jako czerwone oznacza to, ze formularz jest źle wypełniony lub podane dane są nieprawidłowe.
4. | Jeśli po zatwierdzeniu kwoty "enterem" pojawia się ##### należy rozszerzyć kolumnę
5. | Należy stosować się do wskazówek zawartych w "chmurkach" (tylko komórki posiadające czerwony punkt w górnym prawym rogu posiadają wskazówki w "chmurkach")
6. | W polach Zadanie należy wpisać nazwę Zadania zgodnie z nazewnictwem we Wniosku o dofinansowanie.
7. | W polu Wydatek należy wpisać nazwę wydatku zgodnie z nazewnictwem we Wniosku o dofinansowanie.
8. | Wartość i kolejność Zadań powinna być zgodna z Wnioskiem o dofinansowanie.
9. | Wydatki muszą być przypisane do Zadania. Należy to zrobić poprzez wpisanie numeru Zadania w kolumnie Numer Zadania.
10. | Lata oznaczone literą R to lata kalendarzowe, w których projekt jest realizowany.
11. | Można wpisać zamiast lat R - rzeczywiste lata realizacji projektu.
12. | Aby prawidłowo wypełnić sekcję "nie/tak" wydatków, należy wcześniej dokładnie zapoznać się z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków dla odpowiedniego działania.
13. | Jeden wydatek może być przypisany tylko do jednej kategorii (np. Doradztwo, Dokumentacja, Grunt) .
14. | Każde pole "Suma wydatków całkowitych w kwartałach" musi być równe polu Suma wydatków całkowitych (kwalifikowane+niekwalifikowane) w tym samym wierszu. Jest to kolumna kontrolna - Jeśli wydatki nie są ze sobą zgodne wyświetli się komunikat "Popraw wydatki".
15. | W podsumowaniu znajduje się Weryfikator udziału wydatków, dla których Instytucja Zarządzająca RPO WZ przewidziała określone limity.
16. | Nie należy przenosić komórek/pól w arkuszu Harmonogram (może to spowodować błędy w podsumowaniach).
17. | Nie należy zmieniać formatu komórki, dopuszczalna jest jedynie zmiana rozmiaru komórki.
18. | Jeśli konieczne jest "przesunięcie" wydatku z części kwalifikowanej do niekwalifikowanej należy to zrobić poprzez wykasowanie wartości w komórce/polu "kwalifikowane" i wpisać wartość w polu "niekwalifikowane".
19. | Wiersze oznaczone Wydatek n są wierszami wzorcowymi i należy je wypełniać dopiero w przypadku gdy jest to ostatni Wydatek.
20. | W arkuszu Podsumowanie należy wypełnić tabelę "Uzasadnienie wydatków" opisując nakłady poniesione w projekcie w szczególności uwzględniając wydatki, których poniesienie może budzić wątpliwości lub których wartość jest inna niż wartość rynkowa.
21. | W arkuszu Podsumowanie należy wypełnić tabelę "Okres realizacji projektu". Nalezy pamiętać, iż przedstawione daty muszą być spójne z zapisami we wniosku o dofinansowanie oraz Studium wykonalności.
Zmiany formularza
1. | Jeżeli w harmonogramie potrzebne jest wstawienie Wydatku należy to zrobić ponad Wydatkiem n. Zaleca się to zrobić w odpowiednie sekwencji:
A. | Ustaw kursor w polu Wydatek n,
B. | W menu Wstaw wybrać wiersze,
C. | Należy wstawić wiersz (dowolną ilość),
D. | Należy zaznaczyć wiersz w którym mieści się wzorcowy Wydatek n,
E. | Należy skopiować zaznaczony wiersz,
F. | Należy wkleić wiersze w puste pola wstawione powyżej.
2. | Można dokonywać zmiany szerokości kolumn lub wierszy jeśli jest to niezbędne do przejrzystości harmonogramu.
3. | Nie wolno usuwać kolumn ani wierszy podsumowań.
4. | Harmonogram przewiduje możliwość wstawienia tylko 20 Zadań. W przypadku większej ilości zadań należy skontaktować się z WWRPO (WWRPO przygotuje harmonogram przystosowany dla odpowiedniej ilości Zadań.
5. | Insytutacja Zarządzająca RPO WZ nie odpowiada za konsekwencje zmian struktury i treści formularza Harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Drukowanie
1. | Przed wydrukowaniem Załącznika nr 19 należy sprawdzić czy w żadnym polu nie wyświetla się czerwona komórka.
2. | Jeżeli w harmonogramie są niewypełnione Zadania to można usunąć te puste wiersze.
3. | Przed wydrukowaniem sprawdź w podglądzie wydruku czy tabela jest czytelna.
4. | Po wydruku należy także sprawdzić czy wydruk jest czytelny i czy zwiera wszystkie strony. Informacja o liczbie stron powinna wyświetlić się na wydruku.
5. | Jeżeli jest to konieczne dokonaj niezbędnych poprawek.
6. | Wydrukuj arkusze W.całkowite, W.niekwalifikowane oraz Podsumowanie.
7. | Potwierdź Załącznik zgodnie z Wytycznymi (Podpisy i pieczątki).

## W.całkowite
| Czy w projekcie wystąpi pomoc publiczna? | nie
| Nazwa Beneficjenta: | Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
| Tytuł projektu: | Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych.
Numer Zadania | Nazwy wydatków i Zadań zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie | Doradztwo | Dokumentacja | Grunt | Promocja | Zarządzanie projektem | Koszty ogólne | Wartości niematerialne i prawne | Leasing | Suma wydatków całkowitych w kwartałach | Suma wydatków całkowitych (kwalifikowane+niekwalifikowane) | Suma wydatków kwalifikowanych | Suma wydatków niekwalifikowanych | Wydatki całkowite w kwartałach |  |  |  |  | Wydatki całkowite w kwartałach |  |  |  |  | Wydatki całkowite w kwartałach |  |  |  |  | Wydatki całkowite w kwartałach |  |  |  |  | Doradztwo | Dokumentacja | Grunt | Promocja | Zarządzanie projektem | Koszty ogólne | Wartości niematerialne i prawne | Leasing
[14 empty] | 2014 |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 2017
[14 empty] | kw.1 | kw.2 | kw.3 | kw.4 | Suma | kw.1 | kw.2 | kw.3 | kw.4 | Suma | kw.1 | kw.2 | kw.3 | kw.4 | Suma | kw.1 | kw.2 | kw.3 | kw.4 | Suma
1 | Koncepcja, Projekt budowlany, dokumentacja wykonawcza i STWiOR | nie | tak | nie | nie | nie | nie | nie | nie | 173799 | 173799 | 173799 |  | 38622 | 57933 | 77244 |  | 173799 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 173799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Dokumentacja techniczna - roboty uzupełniające | nie | tak | nie | nie | nie | nie | nie | nie | 30996 | 30996 |  | 30996 |  |  | 30996 |  | 30996 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Studium wykonalności | nie | tak | nie | nie | nie | nie | nie | nie | 51660 | 51660 | 51660 |  |  |  |  | 51660 | 51660 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 51660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Prace budowlane | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | 11996985 | 11996985 | 11996985 | [5 empty] | 0 | 1204568.39 | 4560997.79 | 5256167.86 | 975250.96 | 11996985 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Aparatura medyczna | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | 6857600.92 | 6857600.92 | 6857600.92 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 6857600.92 | 6857600.92 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Wyposażenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | 2603964.96 | 2603964.96 | 2603964.96 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 2603964.96 | 2603964.96 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Wydatki związane z zarządzaniem projektem | nie | nie | nie | nie | tak | nie | nie | nie | 240000 | 240000 | 240000 |  |  |  |  | 2982.75 | 2982.75 | 61017.25 | 60000 | 60500 | 55500 | 237017.25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0
5 | Doradztwo prawne | tak | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | 30000 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 12000 | 12000 | 4000 | 7000 | 7000 |  | 18000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Promocja projektu | nie | nie | nie | tak | nie | nie | nie | nie | 20000 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 360 | 360 | 592.86 | 0 | 5000 | 14047.14 | 19640 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem | [8 empty] | 22005005.88 | 22005005.88 | 21974009.88 | 30996 | 38622 | 57933 | 108240 | 67002.75 | 271797.75 | 1270178.5 | 4627997.79 | 5328667.86 | 10506363.98 | 21733208.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 225459 | 0 | 20000 | 240000 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 2117044.68 | 486920.28 | 0 | 0
1 | Prace przygotowawcze | [8 empty] | 256455 | 256455 | 225459 | 30996 | 38622 | 57933 | 108240 | 51660 | 256455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Wykonanie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu | [8 empty] | 11996985 | 11996985 | 11996985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204568.39 | 4560997.79 | 5256167.86 | 975250.96 | 11996985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Zakup aparatury medycznej oraz specjalistycznej aparatury medycznej | [8 empty] | 6857600.92 | 6857600.92 | 6857600.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6857600.92 | 6857600.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Zakup wyposażenia | [8 empty] | 2603964.96 | 2603964.96 | 2603964.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2603964.96 | 2603964.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Zarządzanie projektem | [8 empty] | 270000 | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14982.75 | 14982.75 | 65017.25 | 67000 | 67500 | 55500 | 255017.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Promocja projektu | [8 empty] | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 592.86 | 0 | 5000 | 14047.14 | 19640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem | [8 empty] | 22005005.88 | 22005005.88 | 21974009.88 | 30996 | 38622 | 57933 | 108240 | 67002.75 | 271797.75 | 1270178.5 | 4627997.79 | 5328667.86 | 10506363.98 | 21733208.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tak
nie

## W.niekwalifikowane
| Nazwa Benefichenta: | Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
| Tytuł projektu: | Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych.
Numer Zadania | Nazwy wydatków i Zadań zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie |  | Wydatki niekwalifikowane w kwartałach |  |  |  |  | Wydatki niekwalifikowane w kwartałach |  |  |  |  | Wydatki niekwalifikowane w kwartałach |  |  |  |  | Wydatki niekwalifikowane w kwartałach
|  |  | 2014 |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 2017
|  | Wartość niekwalifikowana | kw.1 | kw.2 | kw.3 | kw.4 | Suma | kw.1 | kw.2 | kw.3 | kw.4 | Suma | kw.1 | kw.2 | kw.3 | kw.4 | Suma | kw.1 | kw.2 | kw.3 | kw.4 | Suma
1 | Dokumentacja techniczna - roboty uzupełniające | 30996 |  |  | 30996 |  | 30996 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Razem niekwalifikowane | 30996 | 0 | 0 | 30996 | 0 | 30996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem wydatki całkowite w arkuszu W.całkowite |  | 38622 | 57933 | 108240 | 67002.75 | 271797.75 | 1270178.5 | 4627997.79 | 5328667.86 | 10506363.98 | 21733208.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem niekwalifikowane w arkuszu W.całkowite | 30996

## Podsumowanie
Nazwa Beneficjenta: |  | Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
Tytuł projektu: |  | Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych.
Wydatki całkowite w kwartałach |  |  |  |  | Wydatki niekwalifikowane w kwartałach |  |  |  |  | Wydatki kwalifikowane w kwartałach
kw.1 | kw.2 | kw.3 | kw.4 | R1 | kw.1 | kw.2 | kw.3 | kw.4 | R1 | kw.1 | kw.2 | kw.3 | kw.4 | R1
38622 | 57933 | 108240 | 67002.75 | 271797.75 | 0 | 0 | 30996 | 0 | 30996 | 38622 | 57933 | 77244 | 67002.75 | 240801.75
kw.1 | kw.2 | kw.3 | kw.4 | R2 | kw.1 | kw.2 | kw.3 | kw.4 | R2 | kw.1 | kw.2 | kw.3 | kw.4 | R2
1270178.5 | 4627997.79 | 5328667.86 | 10506363.98 | 21733208.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270178.5 | 4627997.79 | 5328667.86 | 10506363.98 | 21733208.13
kw.1 | kw.2 | kw.3 | kw.4 | R3 | kw.1 | kw.2 | kw.3 | kw.4 | R3 | kw.1 | kw.2 | kw.3 | kw.4 | R3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kw.1 | kw.2 | kw.3 | kw.4 | R4 | kw.1 | kw.2 | kw.3 | kw.4 | R4 | kw.1 | kw.2 | kw.3 | kw.4 | R4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wydatki razem
Wydatki całkowite | Wydatki kwalifikowane | Wydatki niekwalifikowane
22005005.88 | 21974009.88 | 30996
Weryfikator udziału wydatków kwalifikowanych, dla których Instytucja Zarządzająca RPO WZ przewidziała maksymalne limity
Kategoria Wydatku | Doradztwo | Dokumentacja | Grunt | Promocja | Zarządzanie projektem | Koszty ogólne | Wartości niematerialne i prawne
Udział wydatku w całkowitych wydatkach kwalifikowalnych | 0.1365% | 1.026% | 0% | 0.09102% | 1.092% | 0% | 0%
Wartość wydatku podana w Harmonogramie | 30000 | 225459 | 0 | 20000 | 240000 | 0 | 0
Uzasadnienie wydatków
1, Koszty prac przygotowawczych zostały określone na podstawie umów z wykonawcami. 2. Koszty zakupu aparatury medycznej określono w oparciu o przeprowadzone rozeznanie rynku. 3. Koszt robót budowlanych okreśłono w oparciu o wybraną w przetargu ofertę. 4. Koszty wyposażenia określono w oparciu o przeprowadzone rozeznanie rynku. 5. Koszty zarządzania, promocji oraz koszty usług doradczych określono bazując na doświadczeniu wnioskodawcy z wcześniejszego projektu.
Note on B21: Wartość nie może przkroczyć 3% wydatków kwalifikowanych zgodnie z kwalikowalnością wydatków (dla projektów nieobjętych pomocą publiczną)
Note on C21: Wartość nie może przkroczyć 5% wydatków kwalifikowanych zgodnie z kwalikowalnością wydatków (dla projektów nie objętych pomocą publiczną)
Note on D21: Wartość nie może przekroczyć 10% wydatków kwalifikowanych zgodnie z kwalifikowalnością wydatków (dla projektów objętych i nieobjętych pomocą publiczną)
Note on E21: Wartość nie może przekroczyć 3% wydatków kwalifikowanych zgodnie z kwalifikowalnością wydatków (dla projektów nieobjętych pomocą publiczną)
Note on G21: Wartość nie może przekroczyć 3% wydatków kwalifikowanych zgodnie z kwalifikowalnością wydatków (dla projektów nieobjetych pomocą publiczną)
Note on H21: Wartość nie może przektroczyć 2% wydatków kwalifikowanych zgodnie kwalifikowalnością wydatków (dla projektów nieobjętych pomocą publiczną)